# 学生成绩管理系统

# 两人小组分工与进度计划

按角色分工  第5周启动  第9周和第12周汇报  第16周验收

A负责学生端、超级管理员端及系统公共基础；B负责教师端、成绩计算与可视化。两人分别完成所属模块的 C++ 业务、控制台菜单和后续 Qt 页面，通过 GitHub 交接。个人实验不纳入本排期。

## A与B负责的大板块

| 人员 | 基础板块 | 需求书中的进阶板块 |
| --- | --- | --- |
| A | 学生端、超级管理员端、系统公共基础（登录、密码、权限） | 完整操作日志系统：操作记录、检索、导出、权限化清空 |
| B | 教师端、成绩计算、排名和班级统计 | 批量成绩导入及班级报表；可视化分析（饼图、柱状图、统计保存） |

补充分工：A负责全系统备份恢复（属于非功能要求）、个人成绩及管理员学生信息导出；B负责成绩算法，供学生和管理员端调用。两人各写对应菜单与 Qt 页面。

选做扩展：A负责个人薄弱科目提示，B负责班级不及格名单。A承担管理员与公共基础较多，进阶项数量不等不代表工作量不等。

# 项目时间与关键节点

## 时间与成果目标

每人每周初定4小时，周六和周日各约2小时；全组每周8人时。第5至第15周共11个开发周末，基础预算为每人44小时、全组88人时，包含学习、开发、测试和材料整理。投入可按实际进度增减，周中开发不作为前提。

先完成控制台，再接入 Qt 窗口与图表。本地 TXT 文件保存数据。目标覆盖全部基础需求、批量导入导出、班级可视化、完整日志和备份恢复；额外扩展仅在目标功能完成后考虑。88人时不代表已保证所有功能都能完成。

## 关键期限

| 准备完成期限 | 交付状态 | 对应节点 |
| --- | --- | --- |
| 第8周周日 | 控制台核心流程跑通；汇报材料和可运行版本冻结 | 第9周第一次汇报 |
| 第11周周日 | 基础控制台完整；Qt 能登录、录入并查询成绩 | 第12周第二次汇报 |
| 第13周周日 | 三角色 Qt 功能和三个进阶模块齐备 | 开始完整测试 |
| 第15周周日 | 源码、程序、报告、样例和运行说明全部准备完成 | 第16周验收 |

## 人员与完成标准

A 姓名 __________    B 姓名 __________

每周周日检查当周任务。完成意味着代码已提交、工程能编译、功能操作及结果已验证；只写了代码或仍无法演示的任务不能记为完成。两次汇报使用前一周末冻结的版本。

A侧压力主要在管理员与公共基础，B侧主要在成绩分析、导入和图表。按实际耗时评估工作量，最终报告占比据实填写，不预设各占50%。

# 一  两人的固定责任

按角色负责完整功能，共用能力由唯一负责人维护。每个源码文件与数据文件只指定一个负责人，修改对方模块先交回负责人处理。

| 模块 | A 学生与管理员 | B 教师与成绩分析 |
| --- | --- | --- |
| 学生端 | 个人资料、成绩和排名展示；个人全科单科成绩导出；个人登录记录 | 提供个人成绩、总分均分绩点与排名结果接口 |
| 教师端 | 提供账号、班级归属和基础资料接口 | 本班列表、模糊查询、资料编辑入口；成绩录入修改、排名排序、班级统计和报表 |
| 管理员端 | 全部管理员菜单及页面；批量账号新增删除禁用与密码重置；学生班级科目及教师关联管理 | 提供全局成绩增删改查功能和组件，由 A接入管理员端 |
| 登录权限 | 三角色共用登录、修改密码、权限判断和主入口 | 调用权限接口，成绩操作再校验身份与班级范围 |
| 数据与计算 | 账号、学生、教师、班级、科目文件；公共类型 | 成绩文件；总分均分绩点、排名与班级统计算法 |
| 导入导出 | 账号批量操作；个人成绩、管理员学生信息、日志导出 | 批量成绩 TXT 导入；班级学生信息、成绩单、排名表和统计报表导出 |
| 日志备份 | 日志写入工具、检索导出和权限化清空；全系统备份恢复及页面 | 教师和成绩功能调用日志；提供成绩保存和重新加载接口 |
| 图表界面 | 学生个人指标；Qt 主入口、学生端、管理员端 | Qt 教师端；班级饼图和柱状图；统计结果持久化 |
| 协作材料 | 工程配置、合并和标签；汇报与综合报告整合 | 测试记录、样例数据、截图、演示脚本；本人模块报告素材 |

## 工作量怎样调整

两人均承担代码和页面开发。A提供公共基础后，B独立完成教师端；B提供成绩结果后，A独立完成学生端。不得通过给学生端临时增加大量功能来凑工作量。

每周记录实际投入及未完成项。短期不均衡优先调整负责人投入；持续不均衡时只按完整模块转交任务，并同步更新责任表，避免两人同时修改同一模块。

# 二  三个接口与协作方式

## 接口一  基础信息与权限由 A维护

A提供当前身份、权限判断、班级归属、学生科目查询和获授权的资料编辑接口。B通过这些接口操作基础资料，不直接修改 A的数据文件。学生只读；教师仅编辑本班资料；管理员可以全局管理。

## 接口二  成绩与计算由 B维护

B提供个人成绩、总分均分绩点、排名、班级统计，以及教师和管理员成绩操作接口。A在学生端读取结果，在管理员端调用全局管理功能。所有计算和排名只写一套。

## 接口三  日志与备份由 A维护

B调用 A的日志工具记录教师及成绩操作。备份前保存成绩，恢复后重新加载成绩。A删除学生或科目时，调用 B的关联成绩清理接口。日志检索、导出、清空及权限控制由 A完成。

## 第5周就固定的约定

业务方法接收参数、返回数据或明确错误；不直接读键盘、打印菜单或弹窗口。控制台和 Qt 都调用同一套业务逻辑。接口第5周确定，变更由负责人提交并说明影响。

采用 C++17、CMake、本地 UTF-8 TXT 文件；Qt 界面建议使用 Widgets 和 Charts。第5周统一编译工具及数据格式；导出统一放 exports，备份放 backups。

两班样例至少各五名学生、两名教师、三门课程及一个管理员，用于验证跨班限制。分数0至100，60分及格；未录入不当作0分。排名、绩点和缺失成绩处理口径第5周写入 README，老师给出规则时统一调整。

## GitHub 每周协作

两人分别在自己的功能分支开发，main 保存可运行版本。每周日 A合并代码、检查编译并打版本标签；B执行当周交付检查并提交结果。发现缺陷，各自修复所属模块。

周日交接固定记录：已完成及验证结果、未完成项、接口变化、下周依赖。B提供测试记录不代表替 A修全部问题；A负责集成不代表重写 B的模块。

## Qt 与 AI辅助

Qt 是 C++ 图形界面工具，用于窗口、按钮、表格和图表。AI可生成页面初稿，但负责人必须检查按钮调用、数据来源和错误处理。第10周先试做登录和教师列表小页面，记录耗时后调整后续安排。

# 三  第5至第8周核心控制台

每人每周初定4小时，周六周日各约2小时。第8周周日冻结第9周汇报版本。

| 周次 | A具体负责 | B具体负责 | 周日完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第5周 | 周六：建仓库、工程和公共类型。 周日：账号与基础信息读取骨架，公布接口。 | 周六：成绩格式、计算规则、两班测试数据。 周日：成绩读取骨架，公布查询和操作接口。 | 两台电脑可编译、读取样例；责任与接口写入 README。 |
| 第6周 | 周六：登录、角色权限、修改密码。 周日：学生个人资料、登录记录、日志工具。 | 周六：教师本班列表、模糊查询。 周日：成绩录入修改、校验、保存加载。 | 教师录入、学生登录；非法成绩和跨班被拦截，重启数据保留。 |
| 第7周 | 周六：学生成绩查询、个人报表。 周日：管理员学生、班级、科目及教师关联管理。 | 周六：总分均分绩点和排名接口。 周日：教师资料编辑、排名升降序、班级统计。 | 维护资料→录入→学生查成绩排名，核心流程完整。 |
| 第8周 | 周六：批量账号操作、禁用、密码初始化重置。 周日：菜单集成，第一次汇报材料与冻结版本。 | 周六：检查排名统计和教师功能。 周日：核心流程测试，截图、脚本和问题清单。 | 第9周汇报版完成：核心流程和材料可展示。 |

# 四  第9至第11周进阶与 Qt 起步

第9周使用第8周版本汇报。第10周先试做 Qt 小页面，第11周冻结第12周汇报版本。

| 周次 | A具体负责 | B具体负责 | 周日完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第9周 | 周六：汇报反馈修复、管理员学生信息导出。 周日：备份恢复功能。 | 周六：班级学生信息和全科成绩单导出。 周日：排名统计报表及反馈修复。 | 基础功能齐全；报表内容正确，备份恢复有效。 |
| 第10周 | 周六：日志检索、导出和清空。 周日：配置 Qt，试做共用登录窗口。 | 周六：批量导入与错误提示。 周日：补全成绩日志，试做 Qt 教师学生列表。 | 导入日志可演示；记录 Qt 实测耗时，判断是否增时。 |
| 第11周 | 周六：Qt 主窗口和学生端。 周日：第二次汇报材料，集成冻结版本。 | 周六：Qt 教师成绩录入查询。 周日：两端数据一致性验证，截图与演示。 | 第12周汇报版完成：Qt 登录、录入、个人成绩查询可用。 |

## 第二次汇报展示内容

展示完整基础控制台、Qt 登录与成绩操作、个人成绩查询、批量导入、报表、日志及备份恢复。图表按第13周完成目标推进；如实列出尚未完成项及补齐安排。

## Qt 试做的检查标准

两台电脑可运行小页面；按钮调用现有业务；退出重启后仍能读数据；学生和教师权限不因窗口切换而失效。页面试做与学习计入4小时预算，不额外假定已有 Qt经验。

# 五  第12至第16周完整界面与验收

第12周使用第11周版本汇报；第13周功能齐备，第14周测试，第15周冻结验收包。

| 周次 | A具体负责 | B具体负责 | 周日完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第12周 | 周六：Qt 管理员账号管理。 周日：学生班级科目管理，接入全局成绩功能。 | 周六：Qt 教师资料编辑、排名统计。 周日：导入导出和管理员成绩组件。 | 三角色基础业务均可通过 Qt 操作。 |
| 第13周 | 周六：Qt 日志管理。 周日：备份恢复、关键确认和本模块校验。 | 周六：班级饼图与柱状图。 周日：筛选刷新与统计保存。 | 全部目标功能齐备，开始全系统测试。 |
| 第14周 | 周六：修学生、管理员和公共基础问题。 周日：需求对应、进度及本人实现说明。 | 周六：全流程和边界测试。 周日：修教师统计图表问题，整理结果截图。 | 候选验收版稳定，综合报告主体完成。 |
| 第15周 | 周六：报告整合、运行说明、打包。 周日：另一电脑启动验证，冻结最终版本。 | 周六：最终回归及演示脚本。 周日：模拟验收、检查导出恢复图表、修残留问题。 | 第16周验收包完成，源码程序材料一致。 |
| 第16周 | 讲解学生端、管理员端、权限、日志、备份；记录反馈。 | 讲解教师端、成绩算法、导入导出、图表；记录反馈。 | 按课程时间参加验收，不安排新功能。 |

# 六  进阶功能与时间调整

## 目标功能与选做功能

需求书的三个进阶模块全部安排：B负责批量成绩导入、班级报表与可视化，A负责完整日志管理。个人及班级导出按责任表分别完成。备份恢复属于非功能要求，由 A统筹，B配合成绩保存与重新加载。

| 额外扩展 | 负责人 | 效果与实施条件 |
| --- | --- | --- |
| 个人薄弱科目提示 | A | 学生端列出低于60分及尚未录入的课程，复用 B的成绩结果。 |
| 班级不及格名单 | B | 按课程查看不及格学生并导出名单，复用现有查询导出。 |

仅在第13周目标功能通过检查且有余量时考虑上述扩展；不占用第14、15周测试交付时间，也不替代原需求。多学期趋势、通知、在线同步不纳入当前目标。

## 根据进度增减时间

| 情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 按时完成且验证通过 | 保持每人4小时，提前完成可减少投入。 |
| 某任务延后一周 | 相关负责人下一周暂增至6小时，优先补缺口。 |
| 第8或11周演示链路未跑通 | 优先修复和汇报，必要时两人各增2小时，暂停界面美化。 |
| Qt 试做超出预算 | 据实调整第11至13周投入；先解决环境和接口，确保核心调用可运行。 |
| 连续两周延期 | 重新评估剩余工时与功能，确认老师进阶要求；不默认88人时足够。 |
| 第13周功能未齐备 | 第14周补齐对应模块并增加相关投入；第15周保留回归和打包。 |

## 工作量与报告记录

每人每周建议将4小时分为实现学习约3小时、测试约半小时、提交交接约半小时。两人独立记录模块、实际耗时和成果；报告工作量占比依据实际记录。

综合报告由 A整合需求、进度及最终材料；B提供测试和结果分析；两人各自撰写本人实现说明与反思。按原模板六部分编写，第三成员不填虚构信息。个人实验不进入本排期。

# 七  汇报交付与最终验收清单

| 准备期限 | A交付 | B交付 |
| --- | --- | --- |
| 第8周周日 | 汇报：需求分工、进度、问题和后续安排；冻结程序版本 | 核心流程截图、统计样例、测试结果和演示脚本 |
| 第11周周日 | 汇报：新增成果、Qt 状态和剩余安排；冻结版本 | Qt 截图、导入导出样例、日志恢复演示证据和验证结果 |
| 第15周周日 | 源码版本、可运行程序、综合报告、运行说明、最终备份和标签 | 完整测试记录、两班样例、功能图表截图、最终演示脚本 |

## 逐项检查

| 检查范围 | 通过标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 登录与权限 | 错误密码、禁用账号拦截；改密重置有效；学生只看本人；教师不跨班；管理员全局管理 | B汇总验证；A修公共权限，B修成绩授权 |
| 基础资料与成绩 | 模糊查询编辑有效；批量账号与基础管理有效；重复编号和非法分数拦截；关联清理正确 | 各自修所属模块 |
| 查询排名统计 | 全科单科、总分均分绩点正确；缺失成绩、并列名次与升降序可解释；统计手工核对 | B修计算，A修学生展示 |
| 导入与报表 | 错误导入明确提示且不破坏原数据；各类导出真实生成、内容正确、命名分类规范 | B修班级及导入；A修个人和管理员导出 |
| 图表统计保存 | 饼图柱状图与筛选后的统计一致；成绩变化后刷新；统计结果可保存 | B |
| 日志和备份 | 登录查询增删改密批量导出有时间账号身份内容；检索导出清空受控；备份恢复一致 | A修工具；B补本模块调用 |
| 健壮与交付 | 空数据、非法输入、缺失损坏文件有提示；重启保留数据；关键操作确认；另一电脑能运行 | B记录；A修启动打包；各自修模块 |

最后演示按管理员维护资料→教师录入及导入→学生查询→班级统计图表→报表导出→日志检索→备份恢复展开。第16周由两人讲解各自模块和协作接口。

依据材料：面向对象程序设计（C++）项目需求说明书(2).docx、综合实践报告.docx。周次按课程教学周计算；汇报验收日期以课程安排为准。